## Scedule Pemb-2018 (ke mb print)
JADWAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TRIMURTI
KASI KESEJAHTERAAN TAHUN 2018
1 | NO | KEGIATAN |  |  | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA |  |  |  |  | BESARAN DANA | WAKTU PELAKSANAAN | [11 empty] | Panjang (M) | Lebar (M) | Tebal (M) | Luas/ Volume | Satuan
2 | [11 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust. | Sept. | Okt. | Nov. | Des.
3
4 | I | Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Bangunan Pendukung |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 212562452
5 |  |  | 1. | Ruang LKD dan Toilet |  | ADD |  |  |  |  | 87195908 | [15 empty] | 1 | unit
6 |  |  | 2. | Pembangunan Teras GOR |  | ADD |  |  |  |  | 125366544 | [15 empty] | 1 | unit
7
8 | II | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Desa/Bangunan Pendukung |  |  | 3 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 25000009
9 |  |  | 1. | Rehab Gedung TK PKK 23 Dk.Srandakan |  |  |  | PBK |  |  | 25000009 | [15 empty] | 1 | unit
10
11 | III | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 12000000
12 |  |  | 1. | RTLH Dk.Gunungsaren Kidul |  | ADD |  |  |  |  | 12000000 | [12 empty] | 6 | 3.5 |  | 21 | M2
13
14 | IV | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 472562440
15 |  |  | 1 | Corblok Dk.Sawahan RT 41 |  |  | DDS |  |  |  | 22398794 | [12 empty] | 120 | 3 | 0.1 | 36 | M3
16 |  |  | 2 | Corblok Dk.Puron RT 46 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027 | [12 empty] | 152.28 | 2 | 0.1 | 30.456 | M3
17 |  |  | 3 | Corblok Dk.Puluhan Kidul |  |  | DDS |  |  |  | 28284175 | [12 empty] | 150 | 2.5 | 0.1 | 37.5 | M3
18 |  |  | 4 | Corblok Dk.Puluhan Kidul (rellban) |  | ADD |  |  |  |  | 65226557 | [12 empty] | 296 | 3 | 0.1 | 88.8 | M3
19 |  |  | 5 | Corblok Dk.Gunungsaren Kidul RT 74 |  |  | DDS |  |  |  | 42520409 | [12 empty] | 205 | 2.75 | 0.1 | 56.375 | M3
20 |  |  | 6 | Corblok Dk.Gunungsaren Kidul RT 75 |  |  | DDS |  |  |  | 14026814 | [12 empty] | 93 | 2 | 0.1 | 18.6 | M3
21 |  |  | 7 | Corblok Dk.Gunungsaren Lor |  |  | DDS |  |  |  | 65994176 | [12 empty] | 350 | 2.5 | 0.1 | 87.5 | M3
22 |  |  | 8 | Corblok Dk.Nengahan |  |  | DDS |  |  |  | 39450211 | [12 empty] | 145 | 3 | 0.1 | 43.5 | M3
23 |  |  | 9 | Corblok Dk.Nengahan RT 91 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027 | [12 empty] | 121.82 | 2.5 | 0.1 | 30.455 | M3
24 |  |  | 10 | Corblok Dk.Lopati |  |  | DDS |  |  |  | 28962195 | [12 empty] | 128 | 3 | 0.1 | 38.4 | M3
25 |  |  | 11 | Corblok Dk.Bendo |  |  | DDS |  |  |  | 56565001 | [12 empty] | 250 | 3 | 0.1 | 75 | M3
26 |  |  | 12 | Corblok Dk.Bendo |  |  |  | PBK |  |  | 25000030 | [12 empty] | 126.9 | 3 | 0.1 | 38.07 | M3
27 |  |  | 13 | Corblok Dk.Mangiran |  |  | DDS |  |  |  | 24133997 | [12 empty] | 128 | 2.5 | 0.1 | 32
28 |  |  | 14 | Corblok Dk.Sawahan RT 43 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027 | [12 empty] | 121.82 | 2.5 | 0.1 | 30.455
29
30 | VIII | Pengadaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun |  |  | 3 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 20000008
31 |  |  | 1. | Penerangan Jalan Dk.Puluhan Lor |  |  |  | PBK |  |  | 20000008 | [15 empty] | 1 | unit
32
33 | X | Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Ibadah |  |  | 2 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 45536483
34 |  |  | 1. | Pembangunan Teras Masjid Dk.Nengahan |  | ADD |  |  |  |  | 25536441 | [15 empty] | 68 | M2
35 |  |  | 2. | Pembangunan Mushola Dk.Gerso |  |  |  | PBK |  |  | 20000042 | [15 empty] | 1 | unit
36
37 | XI | Pembangunan/Rehabilitasi Panggung/Balai Seni Budaya |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 242025741
38 |  |  | 1. | Pemb. Keramik R.Pendukung Balai Dk.Puluhan Kidul |  |  |  |  | PBH |  | 20025652 | [15 empty] | 1 | unit
39 |  |  | 2. | Pemb. Balai Pertemuan Dk.Lopati |  |  |  | PBK |  |  | 22000089 | [15 empty] | 125 | M2
40 |  |  | 3. | Pemb. Gedung Balai Dusun Celan |  |  |  | PBK |  |  | 200000000 | [15 empty] | 280 | M2
41
|  |  | Catatan : | [8 empty] | WAKTU PELAKSANAAN Des.: Trimurti, 01 Januari 2018
Total DD Rp 1.141.801.000,-
|  |  | DD tahap-1 : 60% : Rp 685.080.600,- | [8 empty] | WAKTU PELAKSANAAN Des.: TTD
DD tahap-1 : 40% : Rp 456.720.400,-
KASI KESEJAHTERAAN

## Scedule Pemb-2018 (pelaksanaan)
JADWAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TRIMURTI
KASI KESEJAHTERAAN TAHUN 2018
NO | KEGIATAN |  |  | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA |  |  |  |  | BESARAN DANA | WAKTU PELAKSANAAN | [11 empty] | Panjang (M) | Lebar (M) | Tebal (M) | Luas/ Volume | Satuan
[11 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust. | Sept. | Okt. | Nov. | Des.
I | Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Bangunan Pendukung |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 212562452
|  | 1. | Ruang LKD dan Toilet |  | ADD |  |  |  |  | 87195908 | [15 empty] | 1 | unit
|  | 2. | Pembangunan Teras GOR |  | ADD |  |  |  |  | 125366544 | [15 empty] | 1 | unit
II | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Desa/Bangunan Pendukung |  |  | 3 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 109002830
|  | 1. | Pembangunan Teras PAUD Dk.Sawahan |  |  | DDS |  |  |  | 34448140 | [15 empty] | 1 | unit
|  | 2. | Rehabilitasi TK PKK Dk.Mangiran |  |  | DDS |  |  |  | 49554681 | [15 empty] | 1 | unit
|  | 3. | Rehab Gedung TK PKK 23 Dk.Srandakan |  |  |  | PBK |  |  | 25000009 | [15 empty] | 1 | unit
III | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 12000000
|  | 1. | RTLH Dk.Gunungsaren Kidul |  | ADD |  |  |  |  | 12000000 | [12 empty] | 6 | 3.5 |  | 21 | M2
IV | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 742240307
|  | 1. | Corblok Dk.Srandakan RT 04 (utara ktr pos) |  |  | DDS |  |  |  | 34027018 | [12 empty] | 141 | 3.2 | 0.1 | 45.12 | M3 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 2. | Corblok Dk.Srandakan RT 04 (selatan ktr pos) |  |  | DDS |  |  |  | 20363004 | [12 empty] | 90 | 3 | 0.1 | 27 | M3 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 3. | Corblok Dk.Jetis |  |  | DDS |  |  |  | 27151000 | [12 empty] | 120 | 3 | 0.1 | 36 | M3
|  | 4. | Corblok Dk.Sawahan RT 41 |  |  | DDS |  |  |  | 22398794 | [12 empty] | 120 | 3 | 0.1 | 36 | M3
|  | 5. | Corblok Dk.Puron RT 46 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027 | [12 empty] | 152.28 | 2 | 0.1 | 30.456 | M3
|  | 6. | Corblok Dk.Puron RT 47 |  |  | DDS |  |  |  | 6729297 | [12 empty] | 51 | 1.75 | 0.1 | 8.925 | M3
|  | 7. | Corblok Dk.Puron RT 48 |  |  | DDS |  |  |  | 8974112 | [12 empty] | 68 | 1.75 | 0.1 | 11.9 | M3
|  | 8. | Corblok Dk.Puron RT 49 |  |  | DDS |  |  |  | 7259303 | [12 empty] | 55 | 1.75 | 0.1 | 9.625 | M3
|  | 9. | Corblok Dk.Puluhan Kidul |  |  | DDS |  |  |  | 28284175 | [12 empty] | 150 | 2.5 | 0.1 | 37.5 | M3
|  | 10. | Corblok Dk.Puluhan Kidul (rellban) |  | ADD |  |  |  |  | 65226557 | [12 empty] | 296 | 3 | 0.1 | 88.8 | M3
|  | 11. | Corblok Dk.Pedak |  |  | DDS |  |  |  | 41411895 | [12 empty] | 219.642 | 2.5 | 0.1 | 54.9105 | M3
|  | 12. | Corblok Dk.Gunungsaren Kidul RT 74 |  |  | DDS |  |  |  | 42520409 | [12 empty] | 205 | 2.75 | 0.1 | 56.375 | M3
|  | 13. | Corblok Dk.Gunungsaren Kidul RT 75 |  |  | DDS |  |  |  | 14026814 | [12 empty] | 93 | 2 | 0.1 | 18.6 | M3
|  | 14. | Corblok Dk.Gunungsaren Lor |  |  | DDS |  |  |  | 65994176 | [12 empty] | 350 | 2.5 | 0.1 | 87.5 | M3
|  | 15. | Corblok Dk.Nengahan |  |  | DDS |  |  |  | 39450211 | [12 empty] | 145 | 3 | 0.1 | 43.5 | M3
|  | 16. | Corblok Dk.Nengahan RT 91 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027 | [12 empty] | 121.82 | 2.5 | 0.1 | 30.455 | M3
|  | 17. | Corblok Dk.Lopati |  |  | DDS |  |  |  | 28962195 | [12 empty] | 128 | 3 | 0.1 | 38.4 | M3
|  | 18. | Corblok Dk.Bendo |  |  | DDS |  |  |  | 56565001 | [12 empty] | 250 | 3 | 0.1 | 75 | M3
|  | 19. | Corblok Dk.Bendo |  |  |  | PBK |  |  | 25000030 | [12 empty] | 126.9 | 3 | 0.1 | 38.07 | M3
|  | 20. | Corblok Dk.Celan |  |  | DDS |  |  |  | 60335995 | [12 empty] | 250 | 3.2 | 0.1 | 80 | M3 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 21. | Corblok Dk.Cagunan |  |  | DDS |  |  |  | 23005168 | [12 empty] | 122 | 2.5 | 0.1 | 30.5 | M3 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 22. | Corblok Dk.Mangiran |  |  | DDS |  |  |  | 24133997 | [12 empty] | 128 | 2.5 | 0.1 | 32
|  | 23. | Corblok Dk.Sapuangin RT 129 |  |  | DDS |  |  |  | 6666933 | [12 empty] | 58.9189 | 1.5 | 0.1 | 8.8378 | M3 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 24. | Corblok Dk.Sapuangin RT 132 |  |  | DDS |  |  |  | 33754142 | [12 empty] | 172 | 2.6 | 0.1 | 44.72 | M3 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 25. | Corblok Dk.Sawahan RT 43 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027 | [12 empty] | 121.82 | 2.5 | 0.1 | 30.455
V | Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Brojong/urap/Bangket |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 186270685
|  | 1. | Talud Dk.Jetis RT 32 |  |  | DDS |  |  |  | 35632605 | [12 empty] | 120 |  |  | 1 | unit | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 2. | Talud Dk.Puron RT 46 |  |  | DDS |  |  |  | 38594685 | [12 empty] | 145 |  |  | 1 | unit | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 3. | Talud Dk.Puluhan Kidul RT 51 |  |  | DDS |  |  |  | 16677227 | [12 empty] | 67 |  |  | 1 | unit | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
|  | 4. | Talud Dk.Puluhan Lor RT 55 |  |  | DDS |  |  |  | 59304548 | [12 empty] | 165 |  |  | 1 | unit
|  | 5. | Talud Dk.Pedak RT 64 |  |  | DDS |  |  |  | 36061620 | [12 empty] | 63 |  |  | 1 | unit | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
VI | Pembangunan/Rehabilitasi Saluran drainase/Gorong-gorong Desa |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 123521105
|  | 1. | Saluran Drainase Dk.Gerso RT 15 |  |  | DDS |  |  |  | 62792899 | [12 empty] | 60 |  |  | 1 | unit | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
|  | 2. | Saluran Drainase Dk.Proketen RT 23 |  |  | DDS |  |  |  | 60728206 | [12 empty] | 120 |  |  | 1 | unit | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
VII | Pembangunan/Rehabilitasi Gapura Desa/Dusun |  |  | 3 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 53539130
|  | 1. | Pembangunan Gapura Dk.Lopati |  |  | DDS |  |  |  | 26471065 | [15 empty] | 1 | unit
|  | 2. | Pembangunan Gapura Dk.Sapuangin |  |  |  |  | PBH |  | 27068065 | [15 empty] | 1 | unit
VIII | Pengadaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun |  |  | 3 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 20000008
|  | 1. | Penerangan Jalan Dk.Puluhan Lor |  |  |  | PBK |  |  | 20000008 | [15 empty] | 1 | unit
IX | Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Sampah Sementara/Komunal |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 92646457
|  | 1. | Rumah Sampah Dk.Cagunan |  |  | DDS |  |  |  | 42646428 | [15 empty] | 27 | M2
|  | 2. | Pemb. Rumah Pemilah Sampah Dk.Nengahan |  |  |  | PBK |  |  | 50000029 | [15 empty] | 48 | M2
X | Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Ibadah |  |  | 2 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 45536483
|  | 1. | Pembangunan Teras Masjid Dk.Nengahan |  | ADD |  |  |  |  | 25536441 | [15 empty] | 68 | M2
|  | 2. | Pembangunan Mushola Dk.Gerso |  |  |  | PBK |  |  | 20000042 | [15 empty] | 1 | unit
XI | Pembangunan/Rehabilitasi Panggung/Balai Seni Budaya |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 334817102
|  | 1. | Pemb. Balai Pertemuan dan Budaya Dk.Klurahan |  |  | DDS |  |  |  | 92791361 | [15 empty] | 64 | M2
|  | 2. | Pemb. Keramik R.Pendukung Balai Dk.Puluhan Kidul |  |  |  |  | PBH |  | 20025652 | [15 empty] | 1 | unit
|  | 3. | Pemb. Balai Pertemuan Dk.Lopati |  |  |  | PBK |  |  | 22000089 | [15 empty] | 125 | M2
|  | 4. | Pemb. Gedung Balai Dusun Celan |  |  |  | PBK |  |  | 200000000 | [15 empty] | 280 | M2
|  | Catatan : | [8 empty] | WAKTU PELAKSANAAN Des.: Trimurti, 01 Januari 2018
Total DD Rp 1.141.801.000,-
|  | DD tahap-1 : 60% : Rp 685.080.600,- | [8 empty] | WAKTU PELAKSANAAN Des.: TTD
DD tahap-1 : 40% : Rp 456.720.400,-
KASI KESEJAHTERAAN

## Scedule Pemb-2018
JADWAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TRIMURTI
KASI KESEJAHTERAAN TAHUN 2018
NO | KEGIATAN |  |  | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA |  |  |  |  | BESARAN DANA | WAKTU PELAKSANAAN | [11 empty] | KETERANGAN
[11 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust. | Sept. | Okt. | Nov. | Des.
I | Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Bangunan Pendukung |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 212562452
|  | 1. | Ruang LKD dan Toilet |  | ADD |  |  |  |  | 87195908
|  | 2. | Pembangunan Teras GOR |  | ADD |  |  |  |  | 125366544
II | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Desa/Bangunan Pendukung |  |  | 3 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 109002830
|  | 1. | Pembangunan Teras PAUD Dk.Sawahan |  |  | DDS |  |  |  | 34448140
|  | 2. | Rehabilitasi TK PKK Dk.Mangiran |  |  | DDS |  |  |  | 49554681
|  | 3. | Rehab Gedung TK PKK 23 Dk.Srandakan |  |  |  | PBK |  |  | 25000009
III | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 12063996
|  | 1. | Lantainisasi RTLH Dk.Gunungsaren Kidul |  | ADD |  |  |  |  | 6031998
|  | 2. | Lantainisasi RTLH Dk.Lopati |  | ADD |  |  |  |  | 6031998
IV | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 742240307
|  | 1. | Corblok Dk.Srandakan RT 04 |  |  | DDS |  |  |  | 34027018 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 2. | Corblok Dk.Srandakan RT 04 |  |  | DDS |  |  |  | 20363004 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 3. | Corblok Dk.Jetis |  |  | DDS |  |  |  | 27151000
|  | 4. | Corblok Dk.Sawahan RT 41 |  |  | DDS |  |  |  | 22398794
|  | 5. | Corblok Dk.Puron RT 46 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027
|  | 6. | Corblok Dk.Puron RT 47 |  |  | DDS |  |  |  | 6729297
|  | 7. | Corblok Dk.Puron RT 48 |  |  | DDS |  |  |  | 8974112
|  | 8. | Corblok Dk.Puron RT 49 |  |  | DDS |  |  |  | 7259303
|  | 9. | Corblok Dk.Puluhan Kidul |  |  | DDS |  |  |  | 28284175
|  | 10. | Corblok Dk.Puluhan Kidul |  | ADD |  |  |  |  | 65226557
|  | 11. | Corblok Dk.Pedak |  |  | DDS |  |  |  | 41411895
|  | 12. | Corblok Dk.Gunungsaren Kidul RT 74 |  |  | DDS |  |  |  | 42520409
|  | 13. | Corblok Dk.Gunungsaren Kidul RT 75 |  |  | DDS |  |  |  | 14026814
|  | 14. | Corblok Dk.Gunungsaren Lor |  |  | DDS |  |  |  | 65994176
|  | 15. | Corblok Dk.Nengahan |  |  | DDS |  |  |  | 39450211 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 16. | Corblok Dk.Nengahan RT 91 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027
|  | 17. | Corblok Dk.Lopati |  |  | DDS |  |  |  | 28962195
|  | 18. | Corblok Dk.Bendo |  |  | DDS |  |  |  | 56565001
|  | 19. | Corblok Dk.Bendo |  |  |  | PBK |  |  | 25000030
|  | 20. | Corblok Dk.Celan |  |  | DDS |  |  |  | 60335995 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 21. | Corblok Dk.Cagunan |  |  | DDS |  |  |  | 23005168 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 22. | Corblok Dk.Mangiran |  |  | DDS |  |  |  | 24133997 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 23. | Corblok Dk.Sapuangin RT 129 |  |  | DDS |  |  |  | 6666933 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 24. | Corblok Dk.Sapuangin RT 132 |  |  | DDS |  |  |  | 33754142 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 25. | Corblok Dk.Sawahan RT 43 |  |  |  | PBK |  |  | 20000027
V | Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Brojong/urap/Bangket |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 186270685
|  | 1. | Talud Dk.Jetis RT 32 |  |  | DDS |  |  |  | 35632605 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 2. | Talud Dk.Puron RT 46 |  |  | DDS |  |  |  | 38594685 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 3. | Talud Dk.Puluhan Kidul RT 51 |  |  | DDS |  |  |  | 16677227 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
|  | 4. | Talud Dk.Puluhan Lor RT 55 |  |  | DDS |  |  |  | 59304548
|  | 5. | Talud Dk.Pedak RT 64 |  |  | DDS |  |  |  | 36061620 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
VI | Pembangunan/Rehabilitasi Saluran drainase/Gorong-gorong Desa |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 123521105
|  | 1. | Saluran Drainase Dk.Gerso RT 15 |  |  | DDS |  |  |  | 62792899 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
|  | 2. | Saluran Drainase Dk.Proketen RT 23 |  |  | DDS |  |  |  | 60728206 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
VII | Pembangunan/Rehabilitasi Gapura Desa/Dusun |  |  | 3 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 53539130
|  | 1. | Pembangunan Gapura Dk.Lopati |  |  | DDS |  |  |  | 26471065
|  | 2. | Pembangunan Gapura Dk.Sapuangin |  |  |  |  | PBH |  | 27068065
VIII | Pengadaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun |  |  | 3 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 20000008
|  | 1. | Penerangan Jalan Dk.Puluhan Lor |  |  |  | PBK |  |  | 20000008
IX | Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Sampah Sementara/Komunal |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 92646457
|  | 1. | Rumah Sampah Dk.Cagunan |  |  | DDS |  |  |  | 42646428
|  | 2. | Pemb. Rumah Pemilah Sampah Dk.Nengahan |  |  |  | PBK |  |  | 50000029
X | Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Ibadah |  |  | 2 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 45536483
|  | 1. | Pembangunan Teras Masjid Dk.Nengahan |  | ADD |  |  |  |  | 25536441
|  | 2. | Pembangunan Mushola Dk.Gerso |  |  |  | PBK |  |  | 20000042
XI | Pembangunan/Rehabilitasi Panggung/Balai Seni Budaya |  |  | 6 Bulan | ADD | DDS | PBK | PBH | SLP | 334817102
|  | 1. | Pemb. Balai Pertemuan dan Budaya Dk.Klurahan |  |  | DDS |  |  |  | 92791361
|  | 2. | Pemb. Keramik R.Pendukung Balai Dk.Puluhan Kidul |  |  |  |  | PBH |  | 20025652
|  | 3. | Pemb. Balai Pertemuan Dk.Lopati |  |  |  | PBK |  |  | 22000089
|  | 4. | Pemb. Gedung Balai Dusun Celan |  |  |  | PBK |  |  | 200000000
|  | Catatan : | [8 empty] | WAKTU PELAKSANAAN Des.: Trimurti, 01 Januari 2018
Total DD Rp 1.141.801.000,-
|  | DD tahap-1 : 60% : Rp 685.080.600,- | [8 empty] | WAKTU PELAKSANAAN Des.: TTD
DD tahap-1 : 40% : Rp 456.720.400,-
KASI KESEJAHTERAAN

## Scedule Pemb-2017
JADWAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TRIMURTI
KASI KESEJAHTERAAN TAHUN 2017
NO | KEGIATAN |  |  | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA |  |  | BESARAN DANA | WAKTU PELAKSANAAN | [9 empty] | KETERANGAN
[9 empty] | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust. | Sept. | Okt. | Nov. | Des.
I | Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor Desa |  |  | 3 Bulan | ADD |  | SLP | 310566035 | WAKTU PELAKSANAAN Maret: 1; WAKTU PELAKSANAAN April: 2; WAKTU PELAKSANAAN Mei: 3
II | Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS | SLP | 985830121
Di Pedukuhan :
|  | 1 | Srandakan RT.07 |  |  | DDS |  | 33590113 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Mei
|  | 2 | Srandakan RT.07 |  |  | DDS |  | 13482200 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Mei
|  | 3 | Srandakan RT.09 |  |  | DDS |  | 9497540 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Mei
|  | 4 | Klurahan RT.20 |  |  | DDS |  | 79745620 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Juli
|  | 5 | Klurahan RT.02 |  |  | DDS |  | 13371678 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Juli
|  | 6 | Proketen RT.27 |  | ADD |  |  | 15339340 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Maret
|  | 7 | Proketen RT.27 |  |  | DDS |  | 61298120 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 8 | Jetis RT.30 |  |  | DDS |  | 15695900 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Juni
|  | 9 | Jetis RT.31 |  |  | DDS |  | 10235440 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Juni
|  | 10 | Jetis RT.33 |  |  | DDS |  | 38423220 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Juni
|  | 11 | Jetis RT.04 |  |  | DDS |  | 16802750 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Juni
|  | 12 | Sawahan RT.01 |  |  | DDS |  | 33055054 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Agust.
|  | 13 | Sawahan RT.02 |  |  | DDS |  | 24107960 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Agust.
|  | 14 | Sawahan RT.03 |  |  | DDS |  | 28978100 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Agust.
|  | 15 | Puron RT.01 |  |  | DDS |  | 15695900 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Juli
|  | 16 | Puron RT.02 |  |  | DDS |  | 28978100 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Juli
|  | 17 | Puluhan Kidul RT.01 |  |  | DDS |  | 28609150 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
|  | 18 | Puluhan Kidul RT.02 |  |  | DDS |  | 14958000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
|  | 19 | Puluhan Lor |  |  | DDS |  | 57756200 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 20 | Pedak RT.01 |  |  | DDS |  | 19090240 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
|  | 21 | Pedak RT.02 |  |  | DDS |  | 11174075 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Sept.
|  | 22 | Gunungsaren Lor |  |  | DDS |  | 88748000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN April
|  | 23 | Lopati |  |  | DDS |  | 56605170 | bar: WAKTU PELAKSANAAN April
|  | 24 | Nengahan |  |  | DDS |  | 35508677 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 25 | Bendo |  |  | DDS |  | 67902487 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 26 | Celan |  |  | DDS |  | 59232000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Okt.
|  | 27 | Mangiran |  |  | DDS |  | 41338087 | bar: WAKTU PELAKSANAAN April
|  | 28 | Sapuangin |  |  | DDS |  | 66611000 | [10 empty] | Pelaksanaan menunggu APBDes Perubahan (Pek.corblok jalan diganti dengan pek.talud sungai) | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
III | Pembangunan Peresapan Air Hujan |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS |  | 154156601
Di Pedukuhan :
|  | 1 | Pedukuhan Gerso |  |  | DDS |  | 40216876 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 2 | Pedukuhan Cagunan |  |  | DDS |  | 41507616 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Nov.
|  | 3 | Pedukuhan Pedak |  |  | DDS |  | 27594202 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Des.
|  | 4 | Pedukuhan Gunungsaren Kidul |  |  | DDS |  | 44837907 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Des.
IV | Pembangunan Jaringan Irigasi Desa |  |  | 2 Bulan |  | DDS |  | 47326400 | WAKTU PELAKSANAAN Nov.: 1; WAKTU PELAKSANAAN Des.: 2
V | Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa |  |  | 2 Bulan | ADD |  |  | 34999820 | WAKTU PELAKSANAAN Maret: 1; WAKTU PELAKSANAAN April: 2
(Pamsimas)
VI | Kegiatan Bidang Pembangunan Lainnya |  |  | 1 Bulan |  | DDS |  | 8883000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN Des.
Rehab Balai Pedukuhan Puluhan Kidul
Trimurti, 3 Maret 2017
1148869722
TTD
1133530382
KASI KESEJAHTERAAN

## Scedule pasang papan nama-2017
JADWAL PELAKSANAAN PASANG PAPAN NAMA & OPNAME ULANG
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
NO | KEGIATAN |  |  | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA |  |  | BESARAN DANA | BULAN JANUARI 2017 | [5 empty] | KETERANGAN
[9 empty] | Rabu/24 | Kamis/25 | Jumat/26 | Sabtu/27 | Senin/29 | Selasa/30
I | Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor Desa |  |  | 3 Bulan | ADD |  | SLP | 310566035
II | Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS | SLP | 985830121
Di Pedukuhan :
|  | 1 | Srandakan RT.07 |  |  | DDS |  | 33590113
|  | 2 | Srandakan RT.07 |  |  | DDS |  | 13482200
|  | 3 | Srandakan RT.09 |  |  | DDS |  | 9497540
|  | 4 | Klurahan RT.20 |  |  | DDS |  | 79745620
|  | 5 | Klurahan RT.02 |  |  | DDS |  | 13371678
|  | 6 | Proketen RT.27 |  | ADD |  |  | 15339340
|  | 7 | Proketen RT.27 |  |  | DDS |  | 61298120
|  | 8 | Jetis RT.30 |  |  | DDS |  | 15695900
|  | 9 | Jetis RT.31 |  |  | DDS |  | 10235440
|  | 10 | Jetis RT.33 |  |  | DDS |  | 38423220
|  | 11 | Jetis RT.04 |  |  | DDS |  | 16802750
|  | 12 | Sawahan RT.01 |  |  | DDS |  | 33055054
|  | 13 | Sawahan RT.02 |  |  | DDS |  | 24107960
|  | 14 | Sawahan RT.03 |  |  | DDS |  | 28978100
|  | 15 | Puron RT.01 |  |  | DDS |  | 15695900
|  | 16 | Puron RT.02 |  |  | DDS |  | 28978100
|  | 17 | Puluhan Kidul RT.01 |  |  | DDS |  | 28609150
|  | 18 | Puluhan Kidul RT.02 |  |  | DDS |  | 14958000
|  | 19 | Puluhan Lor |  |  | DDS |  | 57756200
|  | 20 | Pedak RT.01 |  |  | DDS |  | 19090240
|  | 21 | Pedak RT.02 |  |  | DDS |  | 11174075
|  | 22 | Gunungsaren Lor |  |  | DDS |  | 88748000
|  | 23 | Lopati |  |  | DDS |  | 56605170
|  | 24 | Nengahan |  |  | DDS |  | 35508677
|  | 25 | Bendo |  |  | DDS |  | 67902487
|  | 26 | Celan |  |  | DDS |  | 59232000
|  | 27 | Mangiran |  |  | DDS |  | 41338087
|  | 28 | Sapuangin |  |  | DDS |  | 66611000
III | Pembangunan Peresapan Air Hujan |  |  | 12 Bulan | ADD | DDS |  | 154156601
Di Pedukuhan :
|  | 1 | Pedukuhan Gerso |  |  | DDS |  | 40216876
|  | 2 | Pedukuhan Cagunan |  |  | DDS |  | 41507616
|  | 3 | Pedukuhan Pedak |  |  | DDS |  | 27594202
|  | 4 | Pedukuhan Gunungsaren Kidul |  |  | DDS |  | 44837907
IV | Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Dk. Mangiran |  |  | 2 Bulan |  | DDS |  | 47326400
V | Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa |  |  | 2 Bulan | ADD |  |  | 34999820
(Pamsimas) Dk. Klurahan
VI | Kegiatan Bidang Pembangunan Lainnya |  |  | 1 Bulan |  | DDS |  | 8883000
Rehab Balai Pedukuhan Puluhan Kidul
Trimurti, 01 Januari 2018
1148869722
TTD
1133530382
KASI KESEJAHTERAAN